## Hoja1
Item | Mejoras al Sistema | Estado | Desarrollado | Validado por Carlos Arias | Trabajo | 12 Mejoras propuestas (6 Completados - 6 pendientes)
1 | Filtros varios en la ventana de registro de Ingresos | Completado | 2024-01-15 | 2024-01-17 | Tiempo | ENE2024-ABR2024
2 | Filtros varios en la ventana de registro de Salidas | Completado | 2024-01-15 | 2024-01-17 | Costo | S/. 4000
3 | Adicionar la búsqueda individual de los hilados en stock en la salida. | Completado | 2024-02-19 | 2024-02-19
4 | Modificación y actualización de entrada de Hilados | Completado | 2024-02-19 | 2024-02-19
5 | Modificación y actualización de salida de Hilados | Completado | 2024-03-19 | 2024-03-19
6 | Al eliminar un hilado en la salida actualizar su disponibilidad en el stock de almacén | Completado | 2024-03-19 | 2024-03-19
7
8 | Nuevos Reportes de Hilados | Pendiente
9 | Reporte de Utilidad por Venta - Hilado - Cliente (Esto va de la mano con ingresar el precio de costo y el precio de compra de cada ingreso y salida). | Nuevo Requerimiento
10 | Modificar el PackingList para no imprimir la marca del Hilado | Nuevo Requerimiento
11 | En una venta considerar cobrar el peso bruto para aquellas hilados divididos en menos cantidad de conos o bobinas de su estado actual el almacen, Ejmplo: de una caja de hilados de 6 conos.. Solo vendo 2 conos, en este caso se facturara el peso bruto de los 2 conos. | Nuevo Requerimiento
12 | Generar un reporte para aquellas ventas en las cuales se facturo por el precio bruto | Nuevo Requerimiento
13 | En los movimientos de ingreso o salida buscar rapidamente al cliente o proveedor | Pendiente
14 | Modificación a la impresión de código de barras (Nuevas medidas) | En proceso
15 | Modificación PackingList - Ordenar salidas por Familia y color | Completado | 2024-04-03
16 | Adicionar la modalidad de seleccionar varias cajas de hilados en la salida. | Pendiente
17 | Seguridad - Cerrar la salida al ser guardada(No se puede modificar) | Pendiente
18 | Seguridad - Desbloquear la salida para su modificación con la clave de administrador. | Pendiente